# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: PREPARACIÓN Y CARGUE DE EVIDENCIAS

| Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1: Identidad Legal (Cámara/RUT) | 2026-02-22 | 2026-02-23 | Jurídico |
| Módulo 2: Filosofía y Estrategia | 2026-02-24 | 2026-02-26 | Alta Dirección |
| Módulo 3: Procesos y Operaciones | 2026-02-27 | 2026-03-05 | Calidad/SIG |
| Módulo 4: Validación Final y Cierre | 2026-03-06 | 2026-03-10 | Auditor Líder |